Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2020 N 3615-р (ред. от 29.04.2023) <Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 24.06.2024

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2020 г. N 3615-р

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.03.2023 N 574-р, от 29.04.2023 N 1120-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, ответственным за реализацию плана, представлять в Минспорт России ежегодно информацию о ходе реализации плана.

3. Минспорту России осуществлять контроль за реализацией плана.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться планом при разработке региональных планов реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

- Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 декабря 2020 г. N 3615-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.03.2023 N 574-р, от 29.04.2023 N 1120-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование мероприятия |  | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения Российской Федерации посредством занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, предусматривающих возможность введения при необходимости в штатное расписание организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, заинтересованные организации |
| 2. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по определению численности кадрового состава, обеспечивающего физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства и отдыха граждан | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Минтруд России |
| 3. | Актуализация комплекса мер по развитию физической культуры и спорта среди граждан среднего и старшего возраста, включая мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом по месту работы, в том числе в сельской местности, а также стимулирующие мероприятия и меры финансовой поддержки | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минтруд России, Минпромторг России, субъекты Российской Федерации, Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" |
| (п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 4. | Проведение Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации среди различных групп населения с подведением общекомандного зачета среди субъектов Российской Федерации по итогам всех спортивных соревнований спартакиады | ведомственный акт Минспорта России | ежегодно | Минспорт России, субъекты Российской Федерации |
| 4(1). | Разработка предложений по развитию видов спорта в соответствии с их потенциалом по достижению целевых показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р, и привлечению населения к систематическим занятиям спортом | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2023 г. | Минспорт России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 4(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 4(2). | Разработка и утверждение комплекса мер по развитию импортозамещения спортивной продукции с учетом механизмов административной поддержки спроса на отечественную продукцию, текущего спроса населения и программ развития видов спорта с распределением по видам спорта | межведомственный акт Минспорта России и Минпромторга России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минпромторг России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| (п. 4(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по совершенствованию порядка финансирования за счет средств федерального бюджета и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2021 г. | Минспорт России, Минфин России, общероссийские спортивные федерации, Олимпийский комитет России |
| 6. | Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций, направленной на формирование потребности и осознанного отношения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе путем построения с целевыми аудиториями адресных коммуникаций с учетом их предпочтений и мотиваций к занятиям физической культурой и спортом и создания медийного контента, направленного на вовлечение различных категорий населения в занятия физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2022 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| 7. | Проведение Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди субъектов Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | ежегодно | Минспорт России |
| 8. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке и вовлечению работодателей и работников в реализацию спортивных программ на предприятиях в рамках развития корпоративного спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Минтруд России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", заинтересованные организации |
| 8(1). | Разработка программы развития корпоративного спорта на период до 2030 года | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минтруд России, Минпромторг России, Ассоциация развития корпоративного спорта |
| (п. 8(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 9. | Совершенствование системы служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, МВД России, Минобороны России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", общественно-государственное объединение "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" |
| (п. 9 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 10. | Реализация рекомендаций по физической подготовке молодежи до 18 лет Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2021 г. | Минспорт России, Минобороны России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 11. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на повышение уровня физической подготовленности молодежи в возрасте до 18 лет | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 12. | Разработка комплекса мер, направленных на развитие видов спорта с использованием авиационной техники и иной техники | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2022 г. | Минспорт России, Минобороны России, Минпромторг России, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 13. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по развитию системы спортивных мероприятий туристской направленности, в том числе развитие горнолыжного и велосипедного видов туризма, а также развитие национальных видов спорта как части традиционной культуры народов Российской Федерации и стимула к развитию внутреннего туризма | межведомственный акт Минспорта России, Ростуризма | I квартал 2021 г. | Минспорт России, Ростуризм, общероссийские спортивные федерации, субъекты Российской Федерации |
| 13(1). | Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территориях, входящих в Арктическую зону Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минвостокразвития России, субъекты Российской Федерации, входящие в Арктическую зону Российской Федерации |
| (п. 13(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и утверждение методических рекомендаций для физкультурно-спортивных организаций по осуществлению деятельности, направленной на повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности различных категорий населения (с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья и иных особенностей), в том числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, включая разработку системы дистанционного проведения физкультурных мероприятий и занятий физической культурой и массовым спортом | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Минздрав России, ФМБА России, субъекты Российской Федерации |
| 15. | Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей комплексную правовую регламентацию массового спорта, в том числе адаптивного, закрепление целей, задач и принципов его развития, установление правового статуса физкультурно-спортивных клубов, их учредителей и участников, мер государственной поддержки, установление особенностей организации и проведения массовых спортивных мероприятий и соревнований | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2024 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 15 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 16. | Разработка предложений по формированию комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в том числе в части установления порядка проведения физической подготовки и требований к уровню физической подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, организации и обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий Минобороны России, формированию и обеспечению спортивных сборных команд для участия в международных спортивных соревнованиях | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2021 г. | Минобороны России, Минспорт России, Минпромторг России, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 17. | Разработка и утверждение комплекса мер по повышению заинтересованности различных категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включающего внедрение соревновательных элементов | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минфин России, Минприроды России, Минэкономразвития России |
| 18. | Совершенствование системы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе ее синхронизация с иными программами в сфере физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (п. 18 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 18(1). | Развитие спортивной инфраструктуры и проведение значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минвостокразвития России, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 18(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 19. | Разработка проекта концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации, направленной на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года | доклад на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, проект акта Правительства Российской Федерации | I квартал 2021 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФМБА России, Общественная палата Российской Федерации, |
|  |  |  | II квартал 2021 г. | субъекты Российской Федерации, заинтересованные организации |
| 19(1). | Реализация Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р, направленной на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2025 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (п. 19(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 20. | Разработка проект акта Президента Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года детско-юношеского спорта, плану мероприятий по его проведению, включая определение тематических месяцев | проект акта Президента Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 21. | Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении на период до 2030 года межведомственной программы "Плавание для всех" | проект акта Правительства Российской Федерации | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минфин России, Минпромторг России, общественная организация "Всероссийская федерация плавания" |
| (п. 21 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 21(1). | Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении межотраслевой программы развития студенческого спорта на период до 2030 года | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2024 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минфин России, Росмолодежь |
| (п. 21(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 22. | Реализация концепции преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, обновление методик проведения занятий физической культурой в дошкольных образовательных организациях | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2024 г. | Минпросвещения России, Минспорт России |
| 23. | Разработка и утверждение критериев оценки физкультурно-спортивной работы образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | межведомственные акты Минспорта России, Минобрнауки России, Минпросвещения России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз" |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 24. | Включение показателей по организации физкультурной и спортивной работы среди обучающихся в "эффективный контракт" руководителя образовательной организации высшего образования | ведомственный акт Минобрнауки России | III квартал 2021 г. | Минобрнауки России, Минспорт России |
| 25. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на создание и поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами | межведомственный акт Минспорта России, Минпросвещения России, Минобрнауки России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 26. | Разработка методических рекомендаций по развитию центров раннего физического развития детей (начиная с 2-летнего возраста), в том числе в дошкольных образовательных организациях | ведомственный акт Минпросвещения России | IV квартал 2023 г. | Минпросвещения России, Минспорт России, Минздрав России |
| 26(1). | Совершенствование правового регулирования статуса и деятельности центров раннего физического развития детей, организация деятельности таких центров в системах общего образования и дополнительного образования детей | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минпросвещения России, Минздрав России, Минфин России, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 26(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 27. | Проведение ежегодного всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования | ведомственный акт Минобрнауки России | ежегодно | Минобрнауки России, Минспорт России, Минпросвещения России, Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз" |
| 28. | Проведение мониторинга уровня развития студенческого спорта в образовательных организациях | межведомственный акт Минспорта России, Минпросвещения России, Минобрнауки России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз" |
| 29. | Создание в образовательных организациях высшего образования, в том числе в федеральных университетах, структурных подразделений - центров спортивной подготовки студенческих сборных команд, реализующих программы спортивной подготовки для обучающихся образовательных организаций высшего образования, являющихся резервом и входящих в состав студенческих сборных команд Российской Федерации | локальные акты образовательных организаций | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторг России, Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз", заинтересованные организации |
| 30. | Разработка системы мер, направленных на создание, функционирование и стимулирование деятельности спортивных школ и центров по адаптивному спорту, а также отделений по адаптивным видам спорта в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 31. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | межведомственный акт Минспорта России, Минтруда России, Минпромторга России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минтруд России, Минпромторг России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, заинтересованные организации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 32. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по реабилитации и абилитации для восстановления здоровья и повышения работоспособности граждан средствами физической культуры и спорта, в том числе инвалидов и детей-инвалидов методами адаптивной физической культуры и спорта (в том числе лиц, перенесших заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19) | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минздрав России, Минтруд России, Минпромторг России, ФМБА России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 33. | Актуализация плана мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, до 2030 года, утвержденного Минспортом России и Минтрудом России, с учетом возможного увеличения численности лиц этой категории | межведомственный акт Минспорта России и Минтруда России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (п. 33 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 34. | Развитие системы взаимодействия с традиционными конфессиями Российской Федерации для формирования духовно-нравственного облика российского спортсмена и гражданина | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| 34(1). | Предложения по оптимизации внебюджетных источников финансирования сферы физической культуры и спорта, включая механизм их администрирования, в том числе целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, доходов от лотерей и иных видов азартных игр | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 34(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 34(2). | Актуализация методики расчета целевого показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни" | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минпросвещения России, Росстат |
| (п. 34(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - II. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |  |  |  |  |
| 35. | Актуализация федеральных стандартов спортивной подготовки и примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта на всех этапах ее осуществления с учетом гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании, тенденций развития мирового спорта и науки, баланса интересов заинтересованных субъектов физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | ежегодно, по мере необходимости | Минспорт России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общественно-государственное объединение "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 35 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 36. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р |  |  |  |
| 37. | Создание системы отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию, с учетом положительного опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, ФМБА России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 38. | Разработка и утверждение комплекса мер для успешного выступления спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе юношеских, в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, с учетом установления взаимных обязательств федерального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и Сурдлимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций | ведомственный акт Минспорта России, доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Минспорт России, субъекты Российской Федерации, ФМБА России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| 38(1). | Совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, МИД России, Минфин России, МВД России, субъекты Российской Федерации, заинтересованные организации, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 38(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 39. | Разработка и утверждение регламента деятельности организаций, обеспечивающих непрерывность тренировочного процесса спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России, субъекты Российской Федерации, ФМБА России, Роспотребнадзор, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| 40. | Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих гармонизацию законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки | проект федерального закона | I квартал 2021 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Рособрнадзор |
| 41. | Разработка и утверждение плана-графика по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в рамках гармонизации Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 41(1). | Совершенствование специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в Российскую Федерацию спортивного снаряжения, инвентаря и оборудования, иных товаров, предназначенных исключительно для использования при организации и проведении официальных спортивных соревнований | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпромторг России, ФТС России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 41(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - III. Развитие кадрового потенциала физической культуры, спорта и спортивной медицины |  |  |  |  |
| 42. | Развитие системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, предусматривающей меры материального стимулирования за подготовку спортсменов, обладающих высоким уровнем физических и функциональных качеств | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минтруд России, Минпросвещения России, Минэкономразвития России, профессиональные союзы в сфере образования, физической культуры и спорта |
| (п. 42 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 42(1). | Развитие системы независимой оценки квалификации в сфере физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минздрав России, ФМБА России, Минтруд России, Союз медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", Совет по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта", общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 42(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 42(2) | Увеличение объемов подготовки специалистов, имеющих высшее образование, и научных кадров в области физической культуры и спорта на основе проведенных анализа современного состояния и оценки перспективной потребности, в том числе обеспечивающих развитие и эксплуатацию объектов спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, заинтересованные организации, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 42(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 42(3) | Разработка общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами образовательных модулей по видам спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, заинтересованные организации |
| (п. 42(3) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 42(4) | Совершенствование законодательства в части обеспечения взаимосвязи детско-юношеского спорта, включая подготовку спортивного резерва, с профессиональным спортом | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги по командным игровым видам спорта |
| (п. 42(4) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 43. | Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование механизмов налогообложения призовых и компенсационных выплат | проект федерального закона | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 44. | Совершенствование системы материального стимулирования спортсменов, профильных и иных специалистов в сфере физической культуры, спорта и спортивной медицины | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, ФМБА России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| 45. | Создание эффективной системы повышения квалификации представителей общероссийских спортивных федераций по видам спорта, инструкторов по спорту, старших тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей, тренеров, осуществляющих спортивную подготовку и работающих с различными группами населения, а также специалистов по направлениям спортивной науки медицины и биомедицины | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФМБА России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 46. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р |  |  |  |
| 47. | Организация разработки и (или) актуализации профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта с учетом уровня удовлетворенности компетенции кадрового состава | ведомственный акт Минтруда России | III квартал 2023 г. | Минтруд России, Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФМБА России, Совет по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта" |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 48. | Разработка и утверждение комплекса мер по социальной интеграции спортсменов, включающего организацию профессиональных конкурсов, в том числе среди молодых специалистов, и стажировки в ведущих мировых и российских спортивных организациях | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, ФМБА России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 48(1). | Разработка и утверждение комплекса мер по внедрению новых подходов к развитию спорта высших достижений и профессионального спорта в условиях внешнего санкционного давления | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, Олимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, заинтересованные организации |
| (п. 48(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 48(2). | Разработка и утверждение концепции профессионального спорта в Российской Федерации, направленной на совершенствование существующей системы организации и проведения профессиональных спортивных соревнований | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, Олимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 48(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 48(3). | Создание движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, и их интеграции с традиционными видами спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, заинтересованные организации |
| (п. 48(3) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 49. | Разработка и утверждение комплекса мер по развитию волонтерства в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Росмолодежь, заинтересованные организации |
| 49(1). | Разработка и утверждение комплекса мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Росмолодежь, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" |
| (п. 49(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - IV. Развитие научного обеспечения физической культуры, спорта и спортивной медицины |  |  |  |  |
| 50. | Разработка и утверждение единых подходов к научно-методическому обеспечению подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, ФМБА России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Российская академия наук, общероссийские спортивные федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 50(1). | Совершенствование системы медицинского, медико-биологического и научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, ФМБА России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (п. 50(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 51. | Создание и развитие межотраслевой системы комплексного научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения спорта с развитием экспериментальной и инновационной деятельности | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, ФМБА России, Минобрнауки России, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", заинтересованные организации |
| (п. 51 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 51(1). | Создание национального центра спорта на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" - координатора научных исследований, аналитической деятельности и научно-методического обеспечения подготовки спортивных сборных команд России | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" |
| (п. 51(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 52. | Формирование научной системы дистанционного персонифицированного мониторинга, научно-методического анализа подготовленности и комплексного сопровождения спортсменов, комплектование комплексных научных групп специалистами по принципу "узкой" углубленной специализации в соответствии с направленностью подготовки спортсменов | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, ФМБА России, Минздрав России, Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" |
| 53. | Предложения о дополнительных мерах по развитию научной и технологической деятельности по направлению "Спорт, инновационные спортивные технологии" с учетом потенциала ведущих научных, образовательных и спортивных организаций и потребностей по поэтапному обновлению материально-технической базы в целях формирования современных научно-образовательных кластеров | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпромторг России, ФМБА России, Олимпийский комитет России, Российская академия наук, Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие", заинтересованные организации |
| (п. 53 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 54. | Разработка и утверждение плана взаимодействия с зарубежными образовательными организациями высшего образования и научными организациями по подготовке отраслевых специалистов | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, МИД России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 55. | Создание экспериментальных "межвузовских" факультетов спортивной медицины на базе ведущих медицинских и спортивных образовательных организаций высшего образования | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минздрав России, Минобрнауки России, ФМБА России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - V. Развитие системы антидопингового обеспечения |  |  |  |  |
| 56. | Совершенствование механизмов ведения антидопинговой политики в субъектах Российской Федерации, общероссийских и региональных спортивных федерациях, в том числе путем приведения регламентирующих документов в соответствие с требованиями международных стандартов и Общероссийских антидопинговых правил, усиление работы по антидопинговой пропаганде | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России, общероссийские спортивные федерации, Олимпийский комитет России, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" |
| 57. | Определение порядка информирования субъектов физической культуры и спорта о реализуемой антидопинговой политике, в том числе о последствиях нарушения антидопинговых правил | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России, Олимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА", заинтересованные организации |
| 58. | Формирование комплекса научных исследований и работ, направленных на борьбу с допингом в спорте, включая научные исследования по влиянию на организм и здоровье спортсменов запрещенных субстанций и (или) методов, а также биологически активных добавок | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Минспорт России, ФМБА России, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", заинтересованные организации |
| 59. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на совершенствование антидопинговой политики Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2024 г. | Минспорт России, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА", заинтересованные организации |
| (п. 59 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 60. | Совершенствование порядка лабораторного определения запрещенных в спорте субстанций и методов в соответствии с требованиями всемирной программы борьбы с допингом, в том числе на уровне спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | локальный акт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | I квартал 2022 г. | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - VI. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и спортивной медицины |  |  |  |  |
| 61. | Совершенствование рекомендуемых нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, их материально-технического оснащения с учетом особенностей развития различных видов спорта в субъектах Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России |
| 62. | Проведение капитального ремонта объектов спорта в соответствии с графиком мероприятий по приведению таких объектов в нормативное состояние с учетом доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минпромторг России, Минфин России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минстрой России, субъекты Российской Федерации |
| (п. 62 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 62(1). | Развитие инфраструктурной обеспеченности сферы физической культуры и спорта в новых субъектах Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область) | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2024 г. | Минспорт России, Минпромторг России, субъекты Российской Федерации |
| (п. 62(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 63. | Формирование карты инфраструктурной обеспеченности сферы физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2024 г. | Минспорт России, Минцифры России |
| 64. | Создание системы изучения общественного мнения и учета потребностей населения в обеспечении условий для занятий физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2025 г. | Минспорт России, Минцифры России |
| 65. | Создание механизма упрощенного использования территорий в границах земель лесного фонда для создания спортивных (предназначенными для занятия физическими нагрузками и спортом), велосипедных и беговых дорожек | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минприроды России, Минфин России, Росреестр |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 66. | Разработка и утверждение рекомендаций для субъектов Российской Федерации по адаптации общественных пространств, рекреационных и парковых зон, общедомовых территорий и жилых комплексов к занятиям физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России |
| 67. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по внедрению механизмов совместного использования организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и заинтересованными организациями объектов спорта для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта | межведомственный акт Минспорта России, Минобрнауки России, Минпросвещения России | III квартал 2021 г. | Минспорт России, Минобрнауки России, Минпросвещения России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 68. | Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении плана развития объектов спорта сети федеральных детских спортивно-оздоровительных центров круглогодичного профиля, в том числе по адаптивным видам спорта | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минэкономразвития России, Минфин России, общероссийские общественные организации |
| (п. 68 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 69. | Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении программы "Создание национальной сети федеральных и региональных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации на период до 2030 года в рамках антисанкционных мер" | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, ФМБА России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 69 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 70. | Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении плана развития объектов спорта государственной собственности, переданных некоммерческим организациям в безвозмездное пользование для развития видов спорта, в том числе служебно-прикладных видов спорта, подлежащих модернизации | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минстрой России, заинтересованные общероссийские общественные организации |
| (п. 70 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 71. | Разработка и утверждение методических рекомендаций для комплексного управления развитием и эксплуатацией спортивной инфраструктуры с учетом долгосрочных экономических, демографических и градостроительных тенденций (в том числе в части территориального планирования) | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минстрой России, Минэкономразвития России |
| (п. 71 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 72. | Создание в 2021 - 2024 годах национального научно-клинического центра спортивной медицины ФМБА России для обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации всеми видами необходимой медицинской помощи | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | ФМБА России, Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 73. | Развитие организаций спортивной медицины в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и приведение ее инфраструктуры в соответствие с современными требованиями комплексного обеспечения спортивной подготовки | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минздрав России, ФМБА России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| (п. 73 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 74. | Создание условий, необходимых для занятий инвалидов (включая детей-инвалидов) и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно | Минспорт России, Минтруд России, Минпромторг России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| 75. | Разработка и утверждение мер по развитию инфраструктуры туристических баз, включая объекты спорта | ведомственный акт Минэкономразвития России | IV квартал 2024 г. | Минэкономразвития России, Минспорт России, Минпромторг России, Минфин России, Минстрой России, субъекты Российской Федерации, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ", акционерное общество "Кавказ.РФ" |
| (п. 75 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 75(1). | Синхронизация ведомственных планов, планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, а также планов государственных компаний по развитию спортивной инфраструктуры | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минсельхоз России, Минстрой России, Минпромторг России, Росмолодежь |
| (п. 75(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 76. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по применению механизмов импортозамещения при создании и модернизации инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций в целях снижения доли закупок импортного спортивного оборудования и инвентаря, технологий, методик и инфраструктурных услуг | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпромторг России, общероссийские спортивные федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 77. | Обеспечение стимулирующих условий для расширения практики использования соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта и необходимых для их функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, субъекты Российской Федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 77(1). | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие объектов спорта государственной (муниципальной) собственности, обеспечивающих взаимодействие с субъектами Российской Федерации и учет потребности населения при формировании предложений по развитию объектов спорта, на период после 2024 года | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| (п. 77(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 77(2). | Совершенствование механизмов согласования субъектами Российской Федерации планов по развитию спортивной инфраструктуры | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпромторг России, субъекты Российской Федерации |
| (п. 77(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 77(3). | Строительство спортивных объектов из легковозводимых конструкций (ЛВС) | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2024 г. | Минспорт России |
| (п. 77(3) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - VII. Совершенствование системы управления сферой физической культуры и спорта и взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 78. | Разработка и утверждение порядка определения эффективности деятельности общероссийских и региональных спортивных федераций по развитию видов спорта в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации, в том числе эффективности реализации программ развития видов спорта в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 78 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 78(1). | Проведение оценки приоритетности развития видов спорта в Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 78(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 78(2). | Развитие новых инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, и их интеграции с традиционными видами спорта (компьютерный спорт, авиамодельный спорт, фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт), спортивное программирование и др.) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минцифры России, Минпромторг России, Росмолодежь, общероссийские федерации по инновационным видам спорта |
| (п. 78(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 79. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по совершенствованию механизмов поддержки региональных спортивных федераций и региональных олимпийских советов, а также региональных отделений Паралимпийского комитета России и Сурдлимпийского комитета России | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 80. | Внедрение механизма финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и участие в спартакиадном движении | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 81. | Совершенствование требований к разработке, содержанию и утверждению программ по развитию видов спорта, в том числе к сведениям о планируемых источниках финансирования, включая внебюджетные, с учетом определения ключевых показателей эффективности общероссийских спортивных федераций, в том числе в части массового спорта, детско-юношеского спорта и других частей спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 81 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 82. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию системы развития неолимпийских видов спорта (включая новые инновационные виды спорта, сочетающие цифровые технологии и физическую активность) и их интеграции с традиционными видами спорта (компьютерный спорт, авиамодельный спорт, фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт), спортивное программирование и др.) и спортивных дисциплин, имеющих высокое распространение среди граждан Российской Федерации или потенциал такого распространения, в том числе видов спорта, имеющих высокое прикладное значение для обороноспособности Российской Федерации, национальных и традиционно развиваемых в Российской Федерации видов спорта и спортивных дисциплин | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2024 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общественно-государственное объединение "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", общероссийские спортивные федерации |
| (п. 82 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 83. | Разработка и утверждение комплекса мер по формированию региональных программ развития спорта с учетом особенностей каждого из регионов (климатических условий, традиций, популярности видов спорта), синхронизированных с целями и задачами программ развития видов спорта общероссийских спортивных федераций, включающих в себя механизмы и критерии определения базовых для региона видов спорта и программы их развития | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России, общероссийские спортивные федерации, Олимпийский комитет России, субъекты Российской Федерации |
| 83(1). | Разработка и утверждение методических рекомендаций по содержанию региональных программ развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации |
| (п. 83(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 84. | Совершенствование мер государственной поддержки негосударственных организаций (общественных проектов и инициатив, в том числе религиозных организаций), действующих в сфере физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, общероссийские спортивные федерации, субъекты Российской Федерации, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 84(1). | Реализация стратегического плана по интеграции новых субъектов Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область) в сфере физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 84(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 84(2). | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года | доклад в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (п. 84(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - VIII. Цифровая трансформация системы управления сферой физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 85. | Разработка и утверждение ведомственной программы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России, Минцифры России, |
| 86. | Утверждение архитектуры комплекса информационных систем в сфере физической культуры и спорта в рамках первого и второго этапов проектирования домена "Спорт" | протокол Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности | II квартал 2023 г. | Минспорт России, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| (п. 86 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 87. | Ввод в эксплуатацию подсистем государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт", обеспечивающих получение достоверного учета лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, их уровня физической подготовки, сведений об объектах спорта, о проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, об организациях, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также обеспечивающих интеграцию информационных систем сферы физической культуры и спорта, в том числе для предоставления сервисов и услуг в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (п. 87 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 88. | Внедрение технологического решения для обеспечения автоматизированного формирования в государственной информационной системе "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" форм федерального статистического наблюдения, в том числе форм N 1-ФК, N 2-ГТО, N 3-АФК, N 5-ФК | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минцифры России, Росстат, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| (п. 88 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 89. | Создание единого методического информационного ресурса в сфере физической культуры, спорта и спортивной медицины, интегрированного с государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт", предусматривающего публикацию информационных и программно-методических материалов по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины для заинтересованных организаций и различных категорий населения, а также организацию онлайн-курсов для специалистов в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минцифры России, Минздрав России, ФМБА России, субъекты Российской Федерации, заинтересованные организации |
| (п. 89 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 90. | Создание универсальной информационной системы управления спортивными мероприятиями и хронометража, в том числе на основе цифровых продуктов, разработанных в рамках подготовки и проведения Всемирных летних студенческих игр 2013 года в г. Казани, Всемирных зимних студенческих игр 2019 года в г. Красноярске | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| (п. 90 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 91. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов сферы физической культуры и спорта по направлениям цифровой грамотности и информационно-коммуникационных технологий | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минцифры России, субъекты Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, заинтересованные организации |
| (п. 91 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 91(1). | Проведение научных исследований в целях формирования массива цифровых атрибутов для формирования цифровых профилей и паспортов функциональной подготовленности спортсменов и цифровых паспортов иных субъектов сферы физической культуры и спорта. Разработка цифровых профилей и паспортов функциональной подготовленности спортсменов и цифровых паспортов иных субъектов и объектов сферы физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, Минцифры России, Минздрав России, ФМБА России |
| (п. 91(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 92. | Реализация адресного формата уведомления гражданина о возможности и порядке получения услуг в сфере физической культуры и спорта, мерах поддержки лиц, занимающихся физической культурой и спортом | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минцифры России, Минздрав России, ФМБА России |
| (п. 92 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 93. | Реализация порядка дистанционного проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, субъекты Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 93 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 93(1). | Реализация перехода от формирования и использования документов на бумажных носителях к юридически значимым электронным документам в целях формирования единого цифрового контура сферы физической культуры и спорта. Разработка и реализация в государственной информационной системе "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" структурированных форм электронных документов (единый протокол спортивного мероприятия) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, Минцифры России |
| (п. 93(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 93(2). | Развитие региональных информационных систем физической культуры и спорта, интегрированных с государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" | ведомственные акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, субъекты Российской Федерации |
| (п. 93(2) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 93(3). | Проведение сбора первичных данных от организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, организаторов официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России |
| (п. 93(3) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 93(4). | Создание в рамках государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" подсистемы поддержки принятия управленческих решений в сфере физкультуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2025 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| (п. 93(4) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 93(5). | Предложения по созданию центра компетенций цифровой трансформации отрасли | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минцифры России |
| (п. 93(5) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - IX. Развитие экономической модели физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 94. | Развитие механизмов финансирования профессионального спорта с целью поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов компаний с государственным участием | доклад Президенту Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, общероссийские спортивные федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 94(1). | Предложения по повышению эффективности налогового администрирования деятельности субъектов профессионального спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2026 г. | Минспорт России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| (п. 94(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 95. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по повышению эффективности расходования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта в целях последующей оптимизации направлений и объемов расходования указанных средств | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Минфин России |
| 96. | Разработка и утверждение стандартов предоставления физкультурно-оздоровительных услуг негосударственными организациями, включая порядок контроля за их качеством, и методических рекомендаций по их внедрению | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 97. | Разработка предложений по выделению субсидий субъектам Российской Федерации на возмещение затрат по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, Минфин России |
| 98. | Совершенствование законодательства Российской Федерации в части предоставления налоговых льгот и преференций субъектам физической культуры и спорта, а также коммерческим компаниям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, включая спонсоров профессиональных спортивных клубов, инвесторов и других заинтересованных сторон | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минфин России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 99. | Обеспечение возможности осуществления коммерческой деятельности на объектах спорта в целях повышения финансовой устойчивости спортивных организаций, включая определение разрешенных видов деятельности и формирование порядка контроля над ее осуществлением | проект федерального закона | III квартал 2023 г. | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 100. | Совершенствование порядка уплаты целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, порядка их направления на финансирование мероприятий по развитию спорта и порядка целевого использования таких отчислений, а также осуществление государственного контроля за уплатой таких отчислений и их целевым использованием в целях увеличения размера отчислений не менее чем в 2 раза | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2021 г. | Минфин России, Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 100(1). | Совершенствование мер внебюджетной поддержки сферы физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России, заинтересованные организации |
| (п. 100(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 101. | Создание системы экспертной, технологической и финансовой поддержки инноваций в области физической культуры и спорта, фитнес-индустрии, спортивной медицины | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минпромторг России, Минэкономразвития России |
| 101(1). | Предложения по совершенствованию условий деятельности фитнес-центров | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| (п. 101(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 102. | Разработка и утверждение плана актуализации национальных стандартов на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии и сводов правил на объекты спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России, Росстандарт, общероссийские спортивные федерации |
| 103. | Разработка и утверждение национальных стандартов на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии, внесение изменений в национальные стандарты с учетом современных требований | ведомственные акты Росстандарта, Минспорта России | ежегодно | Росстандарт, Минспорт России |
| 103(1). | Разработка и утверждение перспективной программы стандартизации в области спортивных товаров и оборудования до 2030 года | ведомственный акт Росстандарта | II квартал 2024 г. | Росстандарт, Минспорт России, Минпромторг России, общероссийские спортивные федерации, заинтересованные организации |
| (п. 103(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 104. | Разработка и утверждение сводов правил на объекты спорта, внесение изменений в своды правил с учетом современных требований | ведомственные акты Минстроя России и Минспорта России | ежегодно | Минстрой России, Минспорт России |
| 105. | Утверждение изменений в общероссийский классификатор экономических видов деятельности в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Росстандарта | IV квартал 2021 г. | Росстандарт, Минэкономразвития России, Минспорт России |
| 105(1). | Создание и функционирование индустриально-спортивных кластеров | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России, Минпромторг России, заинтересованные организации |
| (п. 105(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - X. Развитие международного спортивного сотрудничества |  |  |  |  |
| 106. | Разработка и утверждение мероприятий, направленных на формирование положительного образа Российской Федерации в международном спортивном сообществе, в том числе путем участия в международных научных и общественно-деловых мероприятиях | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России, МИД России, ФМБА России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 107. | Реализация мер, направленных на совершенствование взаимодействия с международными межправительственными, неправительственными и общественными организациями с учетом национальных интересов Российской Федерации в части подготовки и реализации международных актов по вопросам физической культуры и спорта, включая системную работу по продвижению российских представителей в указанных международных организациях | доклад в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, МИД России, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, заинтересованные организации |
| (п. 107 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 108. | Обеспечение развития системы международных соревнований, в том числе Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", среди государств, входящих в объединение БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и другие международные организации, участником которых является Российская Федерация | доклад в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, МИД России, субъекты Российской Федерации, заинтересованные организации |
| (п. 108 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 109. | Реализация мер, направленных на продвижение представителей Российской Федерации в состав руководящих органов международных спортивных организаций, подготовка таких представителей, включая формирование кадрового резерва представителей Российской Федерации в международных спортивных организациях, способного к ведению результативной работы на международном направлении | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минспорт России, МИД России, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации |
| (п. 109 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 109(1). | Реализация мер, обеспечивающих равноправное и взаимовыгодное многостороннее международное спортивное сотрудничество, а также полноценную защиту национальных интересов Российской Федерации, включая представление интересов российских спортсменов и спортивных организаций в судебных органах и юрисдикционных органах международных спортивных объединений | доклад в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, МИД России, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, заинтересованные организации |
| (п. 109(1) введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 110. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по планированию, проведению и управлению "наследием" международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России |
| (п. 110 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 111. | Разработка и внедрение методологии оценки экономического эффекта от проведения спортивных мероприятий, включая социальные, экологические эффекты | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2025 г. | Минспорт России, Олимпийский комитет России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| - XI. Формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 112. | Развитие системы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта и местах проведения официальных спортивных соревнований | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорт России, МВД России, общероссийские спортивные федерации, собственники объектов спорта |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 113. | Совершенствование организации работы с болельщиками, в том числе повышение роли спортивных организаций и клубов болельщиков, общественных объединений в активизации разъяснительной деятельности о недопущении совершения зрителями и болельщиками нарушений законодательства Российской Федерации и вовлечение населения России в систематические занятия физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, МВД России, Минобрнауки России, общероссийские спортивные федерации, Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| 114. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р |  |  |  |
| 115. | Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности объектов спорта, мест проведения спортивных соревнований | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России, МВД России, собственники объектов спорта |
| 116. | Разработка и утверждение этического кодекса для спортивных организаций по вопросам этики и дискриминации в спорте в целях повышения ответственности персонала и минимизации случаев ненадлежащего поведения персонала | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России, общероссийские спортивные федерации |
| 117. | Разработка базовых методик по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами для старших тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей, тренеров и спортивного персонала, информационных материалов по вопросам безопасности занятий спортом для всех заинтересованных целевых аудиторий, включая спортсменов, старших тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей, тренеров, спортивный персонал, родителей спортсменов, руководителей спортивных организаций | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России, Минтруд России, Минпросвещения России, ФМБА России, Паралимпийский комитет России, Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |
| 118. | Повышение уровня информационного сопровождения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе профессиональных, в СМИ, в том числе на телевидении, с изучением возможности привлечения новых аудиторий в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минспорт России, Минцифры России, общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги |
| (п. 118 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2023 N 1120-р) |  |  |  |  |